## Instrucciones
Diagrama de Gantt
Plantilla gratuita de PlantillasDeCalculo.com — descárgala, ábrela en Excel, Google Sheets o LibreOffice y personalízala.
CÓMO USARLA
1. Pon arriba la fecha de inicio del proyecto; la escala de días se genera sola.
2. Escribe cada tarea con su responsable, su fecha de inicio y su fecha de fin.
3. La duración en días se calcula sola y la barra del Gantt se dibuja en las fechas correspondientes.
4. Usa la columna «% avance» para anotar cuánto llevas de cada tarea.
5. Ideal para proyectos, obras, TFG o cualquier planificación por fechas.

## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
Inicio del proyecto |  | 2026-09-01 |  | Cada columna = 1 día
Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Días | % avance
Análisis | Ana | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  | 100%
Diseño | Luis | 2026-09-05 | 2026-09-11 |  | 60%
Desarrollo | Marta | 2026-09-12 | 2026-09-24 |  | 20%
Pruebas | Pablo | 2026-09-25 | 2026-09-30 |  | 0%