## Panel
Panel del evento: proveedores y pagos
Resumen automático desde la hoja Proveedores. No hace falta escribir nada aquí.
PRESUPUESTO TOTAL DEL EVENTO |  | COMPROMETIDO (CONTRATADO) |  | PAGADO HASTA AHORA
PENDIENTE DE PAGO |  | MARGEN DISPONIBLE |  | PAGOS VENCIDOS O DE ESTA SEMANA
RESUMEN POR SERVICIO (CONTRATADOS)
Servicio | Presupuesto | Pagado | Pendiente | % pagado | Nº proveedores
TOTAL
ESTADO DE LAS CONTRATACIONES
Estado | Nº proveedores | Presupuesto |  | Días hasta el evento
Margen si contratas lo presupuestado:
TOTAL
PRÓXIMOS PAGOS PENDIENTES
Proveedor | Servicio | Fecha de pago | Importe pendiente | Días | Aviso
Se muestran los 8 pagos más cercanos por fecha (incluidos los vencidos). La columna H es auxiliar.

## Proveedores
Control de proveedores del evento
Una fila por proveedor: presupuesto, señal pagada, fecha del próximo pago y estado. Lo pendiente y los avisos se calculan solos.
Fecha de hoy |  |  | Fecha del evento | 2027-06-12 |  | Presupuesto total | 16000 | ◄ Puedes escribir otra fecha en «Fecha de hoy» para simular.
Proveedor | Servicio | Presupuesto acordado | Señal / pagado | Persona de contacto | Teléfono | Fecha del próximo pago | Estado | Pendiente de pago | % pagado | Días para el pago | Aviso | Clave orden
Finca El Olivar | Local o sala | 4200 | 1500 | Rosa | 600 55 01 01 | 2027-05-10 | Contratado
Catering Los Almendros | Catering | 5400 | 1600 | Javier | 600 55 01 02 | 2026-10-07 | Contratado
Foto Luz Natural | Fotografía y vídeo | 1350 | 400 | Elena | 600 55 01 03 | 2026-11-20 | Contratado
Videografía Horizonte | Fotografía y vídeo | 900 | 0 | Álvaro | 600 55 01 04 |  | Presupuestado
DJ Ritmo Sur | Música y DJ | 850 | 250 | Carlos | 600 55 01 05 | 2027-05-25 | Contratado
Floristería Azahar | Flores y decoración | 1100 | 300 | Lucía | 600 55 01 06 | 2027-04-30 | Contratado
Pastelería Dulce Miel | Tarta y repostería | 420 | 420 | Nuria | 600 55 01 07 |  | Pagado
Autocares Costa Norte | Transporte | 780 | 0 | Pedro | 600 55 01 08 | 2026-09-25 | Contratado
Imprenta Papel y Tinta | Papelería e invitaciones | 260 | 130 | Marta | 600 55 01 09 | 2027-01-15 | Contratado
Animación Peques Fiesta | Animación | 450 | 0 | Sergio | 600 55 01 10 |  | Presupuestado
Mobiliario Estrella | Otros | 380 | 100 | Ana | 600 55 01 11 | 2027-05-28 | Contratado
Cócteles Sombrero | Catering | 1900 | 0 | Raúl | 600 55 01 12 |  | Descartado
Fotomatón Click | Animación |  | 0 | Irene | 600 55 01 13 |  | Contactado
TOTAL (sin descartados)
Solo se considera «Pendiente de pago» lo que está en estado Contratado. Los presupuestos en estudio (Contactado o Presupuestado) no suman como gasto hasta que los contrates. «Clave orden» es auxiliar (no tocar).

## Calendario
Calendario de pagos pendientes
Cuánto dinero tienes que tener preparado cada mes según las fechas de pago de la hoja Proveedores.
Primer mes del calendario |  | ◄ Puedes escribir otra fecha (el día 1 de un mes).
Periodo | Desde | Importe pendiente | Nº pagos | Acumulado | % del pendiente
Vencidos (antes de este mes)
Más adelante
Sin fecha asignada
TOTAL PENDIENTE
El mes más cargado se marca en ámbar. Los vencidos (fila roja) conviene resolverlos primero.
GRÁFICO: IMPORTE A PAGAR CADA MES

## Instrucciones
Cómo usar la plantilla de control de proveedores de un evento
Plantilla gratuita de Plantillas de Cálculo · plantillasdecalculo.com
CÓMO USARLA
1. Hoja «Proveedores», fila 5: pon la fecha del evento (F5) y el presupuesto total que quieres gastar (I5). En C5 deja =TODAY() para que «hoy» se actualice solo, o escribe una fecha para simular.
2. Borra los 13 proveedores de ejemplo (columnas B a I, desde la fila 8) y escribe los tuyos: uno por fila, hasta 40.
3. Rellena el servicio (desplegable), la persona de contacto, el teléfono, el presupuesto acordado y lo que ya has pagado como señal.
4. Indica en «Fecha del próximo pago» cuándo toca el siguiente plazo (señal, segunda cuota o pago final) y elige el estado: Contactado, Presupuestado, Contratado, Pagado o Descartado.
5. Mira las columnas verdes: «Pendiente de pago», «% pagado», «Días para el pago» y «Aviso» (Vencido, Pagar esta semana, Próximo mes, En plazo, En estudio...).
6. Hoja «Calendario»: revisa cuánto dinero necesitas cada mes, lo vencido y el acumulado. Cambia el primer mes en C5 si quieres empezar en otra fecha.
7. Hoja «Panel»: consulta el presupuesto comprometido, lo pagado, lo pendiente, el margen disponible, el resumen por servicio y los 8 próximos pagos.
8. Cuando un proveedor lo cobre todo, pasa su estado a Pagado; si descartas una oferta, márcala como Descartado en lugar de borrarla.
CONSEJOS
• Los datos son un ejemplo ficticio (proveedores, teléfonos e importes inventados): sustitúyelos por los tuyos.
• Solo cuenta como gasto comprometido lo que está en estado Contratado o Pagado. Los presupuestos en estudio aparecen aparte para que veas cómo quedaría el margen si los contratas.
• Guarda el contrato y los justificantes de pago de cada proveedor; esta plantilla solo recoge importes y fechas, no sustituye al contrato.
• Las celdas con fondo crema y texto azul son editables; el resto está protegido sin contraseña (Revisar > Desproteger hoja).
• Los plazos de pago que veas son orientativos: usa siempre los que figuren en tu contrato o presupuesto con cada proveedor.
Las celdas con fondo crema y texto azul son para rellenar; las verdes se calculan solas.
Aviso: plantilla de organización personal. Los importes, plazos y fechas los introduces tú; no constituye asesoramiento financiero, fiscal ni jurídico.

## Listas (hidden)
Servicio | Estado | Mes
Local o sala | Contactado | Enero
Catering | Presupuestado | Febrero
Fotografía y vídeo | Contratado | Marzo
Música y DJ | Pagado | Abril
Flores y decoración | Descartado | Mayo
Tarta y repostería |  | Junio
Transporte |  | Julio
Animación |  | Agosto
Papelería e invitaciones |  | Septiembre
Otros |  | Octubre
Noviembre
Diciembre