## Panel
Panel del plan de mantenimiento del hogar
Datos de ejemplo ficticios: sustitúyelos por las tareas de tu vivienda
TAREAS EN EL PLAN | TAREAS VENCIDAS | PRÓXIMAS | AL DÍA | % AL DÍA | COSTE ANUAL ESTIMADO | A PROVISIONAR YA (vencidas + próximas)
AJUSTES
Fecha de referencia | 2026-10-02 | Borra esta fecha para usar la de hoy automáticamente.
Fecha que se usa
Días de aviso «próxima» | 30 | Una tarea pasa a «Próxima» cuando faltan estos días o menos.
Presupuesto anual de mantenimiento | 600
Presupuesto que ocupa el plan |  | Por encima del 100 % el plan cuesta más de lo previsto.
TAREAS Y COSTE POR ZONA
Zona | Tareas | Vencidas | Próximas | Coste anual
Total
CARGA DE TRABAJO: PRÓXIMOS 12 MESES (según la próxima fecha de cada tarea)
Mes | Tareas que vencen | Coste estimado | Fecha aux.
Antes de este mes (atrasadas)
Total del ciclo
PRÓXIMAS 10 TAREAS (ordenadas por fecha)
Tarea | Zona | Próxima fecha | Días restantes | Estado | Quién | Coste por vez | Fila
Formulas:
TAREAS VENCIDAS = IF([TAREAS VENCIDAS, row above]="",TODAY(),[TAREAS VENCIDAS, row above])

## Tareas
Tareas de mantenimiento del hogar
Una fila por tarea periódica. Rellena las celdas crema; la próxima fecha y el estado se calculan solos.
Tarea | Frecuencia | Última vez | Zona | Quién la hace | Coste por vez | Meses del ciclo | Próxima fecha | Días restantes | Estado | Coste anual estimado | Notas | Orden aux.
Revisión de la caldera de gas | Anual | 2025-09-10 | Calefacción y agua caliente | Profesional | 85 | [5 empty] | Pedir cita antes del invierno.
Purgar los radiadores | Anual | 2025-10-20 | Calefacción y agua caliente | Yo | 0 | [5 empty] | Comprobar la presión de la caldera después.
Revisar el termo eléctrico y su ánodo | Cada 2 años | 2024-11-10 | Calefacción y agua caliente | Profesional | 70
Cambiar filtro de la campana extractora | Trimestral | 2026-07-05 | Cocina | Yo | 12 | [5 empty] | Filtro de carbón; modelo en la etiqueta.
Limpiar desagües y sifones | Trimestral | 2026-08-10 | Baño y fontanería | Yo | 8 | [5 empty] | Agua muy caliente y producto desatascador.
Renovar silicona de bañera y fregadero | Anual | 2026-04-01 | Baño y fontanería | Yo | 10
Revisión de la instalación de gas | Cada 5 años | 2022-03-15 | Seguridad | Profesional | 80 | [5 empty] | Guardar el certificado en la carpeta del hogar.
Revisar fecha y presión del extintor | Anual | 2026-02-12 | Seguridad | Yo | 15
Probar detectores de humo y cambiar pilas | Semestral | 2026-06-20 | Seguridad | Yo | 6 | [5 empty] | Aprovechar el cambio de hora.
Probar el diferencial (botón de test) | Semestral | 2026-04-25 | Electricidad | Yo | 0
Limpiar filtros del aire acondicionado | Semestral | 2026-05-10 | Climatización | Yo | 0 | [5 empty] | Antes de la temporada de uso.
Revisión técnica del aire acondicionado | Cada 2 años | 2025-04-15 | Climatización | Profesional | 90
Limpiar filtro de la lavadora y el lavavajillas | Mensual | 2026-09-15 | Electrodomésticos | Yo | 0
Descalcificar lavadora | Trimestral | 2026-06-01 | Electrodomésticos | Yo | 5 | [5 empty] | Ciclo en vacío a 60 °C.
Limpiar canalones y bajantes | Anual | 2025-10-01 | Exterior y cubierta | Profesional | 60 | [5 empty] | Mejor tras la caída de la hoja.
TOTAL
Hay espacio hasta la fila 46. Cuando hagas una tarea, cambia «Última vez» por la fecha de hoy: la próxima fecha se recalcula sola. «Orden aux.» no se toca.
Formulas:
Próxima fecha = IF(OR([Última vez]="",[Meses del ciclo]=""),"",EDATE([Última vez],[Meses del ciclo]))

## Instrucciones
Cómo usar el plan de mantenimiento del hogar
Plantilla gratuita de Plantillas de Cálculo · plantillasdecalculo.com
CÓMO USARLA
1. Abre la hoja «Panel» y revisa los ajustes: fecha de referencia (bórrala para usar la de hoy), días de aviso «próxima» y presupuesto anual de mantenimiento.
2. En «Tareas» sustituye los ejemplos ficticios por las de tu casa: caldera, filtros, extintor, desagües, detectores, canalones… Hay espacio para 40 tareas.
3. Para cada tarea elige la zona y la frecuencia en los desplegables (mensual, trimestral, semestral, anual, cada 2, 5 o 10 años).
4. Escribe la fecha de «Última vez» en que se hizo, quién la hace y lo que cuesta cada vez (0 si no te cuesta dinero).
5. La «Próxima fecha» (EDATE), los «Días restantes», el «Estado» (Vencida, Próxima o Al día) y el «Coste anual estimado» se calculan solos.
6. Cuando hagas una tarea, cambia «Última vez» por esa fecha: la tarea vuelve a «Al día» y se recalcula el siguiente vencimiento.
7. En «Panel» mira los KPI, el coste y las tareas por zona, la carga de trabajo de los próximos 12 meses y la lista de las 10 próximas tareas.
8. Si cambias las zonas, frecuencias o meses del ciclo, hazlo en la hoja oculta «Listas» (clic derecho sobre una pestaña > Mostrar).
CONSEJOS
• Las hojas están protegidas sin contraseña: solo se editan las celdas crema. Para cambiar fórmulas, ve a Revisar > Desproteger hoja.
• La carga mensual cuenta solo el próximo vencimiento de cada tarea: una tarea mensual aparece una vez en el mes que le toca.
• Las frecuencias que vienen de ejemplo son orientativas y editables. Consulta el manual de tu equipo y la normativa de tu comunidad.
• Imprime «Tareas» en horizontal y pégala junto a la caldera o en la carpeta de la vivienda.
Las celdas con fondo crema y texto azul son para rellenar; las verdes se calculan solas.
Aviso: esta plantilla solo sirve para organizar y recordar el mantenimiento. No sustituye las revisiones obligatorias ni los consejos de un técnico habilitado. Gas, electricidad e incendios: confía siempre en un profesional y sigue las indicaciones del fabricante. Los datos de ejemplo son ficticios.

## Listas (hidden)
Frecuencia | Meses | Zona | Quién | Mes
Mensual | 1 | Calefacción y agua caliente | Yo | Ene
Trimestral | 3 | Cocina | Profesional | Feb
Semestral | 6 | Baño y fontanería | Familiar / vecino | Mar
Anual | 12 | Seguridad |  | Abr
Cada 2 años | 24 | Electricidad |  | May
Cada 5 años | 60 | Climatización |  | Jun
Cada 10 años | 120 | Electrodomésticos |  | Jul
|  | Exterior y cubierta |  | Ago
|  | Estructura y humedades |  | Sep
Oct
Nov
Dic