## Panel
Panel del planificador de decoración de eventos
Datos del evento, presupuesto de decoración, estado de los elementos y avance del montaje de un vistazo.
DATOS DEL EVENTO |  |  |  | PARÁMETROS (EDITABLES)
Evento: | Cumpleaños 40 de Marta |  |  | Asistentes previstos: | 48
Lugar: | Salón La Alameda |  |  | Reserva para imprevistos (%): | 10%
Fecha del evento: | 2026-11-21 |  |  | Tope de presupuesto de decoración (€): | 700
Acceso al local (hora): | 15:00 |  |  | Personas disponibles para montar: | 4
Hora de inicio del evento: | 20:00
Días para el evento:
ELEMENTOS DE DECORACIÓN | UNIDADES TOTALES | COSTE TOTAL | COSTE CON IMPREVISTOS | MARGEN SOBRE EL TOPE | MONTAJE COMPLETADO
ESTADO DE LOS ELEMENTOS |  |  |  | COSTES Y PRESUPUESTO
Estado | Elementos | Coste |  | Concepto | Importe
Pendiente |  |  |  | Coste de la decoración
Pedido |  |  |  | Reserva para imprevistos
Recibido |  |  |  | Coste con imprevistos
Montado |  |  |  | Tope de presupuesto
Total |  |  |  | Margen sobre el tope
Fianzas a recuperar (alquileres)
MONTAJE POR HORAS |  |  |  | Coste por asistente (con imprevistos)
Concepto | Valor |  |  | Elementos que aún faltan por pedir
Tareas de montaje |  |  |  | Zona con más gasto
Tareas hechas
Tareas pendientes
Tareas con aviso de horario
Hora prevista de fin del montaje
Margen hasta el evento (min)
Horas-persona de trabajo
Horas de montaje con el equipo
COSTE DE DECORACIÓN POR ZONA (€)

## Decoración
Elementos de decoración por zona
Cantidad, precio, dónde comprar o alquilar y estado de cada elemento. El coste total y el resumen por zona se calculan solos.
RESUMEN POR ZONA
Elemento | Zona | Cantidad | Precio unit. | Obtención | Dónde comprar o alquilar | Estado | Coste total | Fianza | Aviso | Zona | Unidades | Coste | % del total
Arco de globos orgánico | Entrada | 1 | 65 | Comprar | Tienda de globos del barrio | Recibido |  |  |  | Entrada
Cartel de bienvenida de madera | Entrada | 1 | 28 | Comprar | Papelería online | Recibido |  |  |  | Mesa principal
Mantel blanco para mesa de 8 | Mesas invitados | 6 | 4.5 | Alquilar | Alquiler de mantelería | Pedido |  |  |  | Mesas invitados
Centro de mesa de eucalipto | Mesas invitados | 6 | 12 | Comprar | Floristería | Pedido |  |  |  | Photocall
Velas LED (pack unidad) | Mesas invitados | 24 | 1.2 | Comprar | Bazar | Recibido |  |  |  | Barra de bebidas
Telón y letrero de neón | Photocall | 1 | 85 | Alquilar | Alquiler de photocall | Pedido |  | 50 |  | Mesa de dulces
Props y accesorios para fotos | Photocall | 1 | 18 | Comprar | Tienda online | Recibido |  |  |  | Pista y techo
Plantas decorativas altas | Mesa principal | 4 | 14 | Alquilar | Vivero | Pedido |  | 40 |  | Exterior
Guirnalda de luces cálidas (10 m) | Pista y techo | 6 | 9.9 | Comprar | Tienda de bricolaje | Recibido |  |  |  | Total
Globos de helio y números | Pista y techo | 1 | 42 | Comprar | Tienda de globos del barrio | Pendiente
Soportes de varios pisos para dulces | Mesa de dulces | 3 | 0 | Casa | Ya los tengo | Recibido |  |  |  | RESUMEN POR ORIGEN
Jarrones de cristal | Mesa de dulces | 8 | 0 | Prestado | Prima Laura | Recibido |  |  |  | Origen | Elementos | Coste | Fianza
Pizarra y cartelería de la barra | Barra de bebidas | 1 | 15 | Comprar | Papelería | Pendiente |  |  |  | Comprar
Vasos de cristal y cubiteras | Barra de bebidas | 30 | 0.8 | Alquilar | Alquiler de menaje | Pedido |  | 30 |  | Alquilar
Antorchas solares de jardín | Exterior | 6 | 7.5 | Comprar | Vivero | Pendiente |  |  |  | Casa
Prestado
Total
TOTAL

## Montaje
Checklist de montaje por horas
Hora de inicio y duración de cada tarea: la plantilla calcula la hora de fin, las horas de trabajo y avisa si te pasas de la hora del evento.
Tarea de montaje | Zona | Inicio | Duración (min) | Personas | Fin | Horas-persona | Responsable | Estado | Aviso
Descargar y ordenar el material en el local | Entrada | 15:00 | 30 | 3 |  |  | Todos | Hecho
Montar el arco de globos y el cartel | Entrada | 15:30 | 60 | 2 |  |  | Marta y Raúl | Hecho
Colocar mesas, manteles y sillas | Mesas invitados | 15:30 | 45 | 2 |  |  | Pablo y Elena | Hecho
Montar el photocall con telón y neón | Photocall | 16:00 | 75 | 2 |  |  | Raúl | En curso
Centros de mesa y velas LED | Mesas invitados | 16:15 | 60 | 2 |  |  | Elena | En curso
Colgar guirnaldas de luces | Pista y techo | 16:30 | 60 | 2 |  |  | Pablo | Pendiente
Montar la mesa de dulces | Mesa de dulces | 17:00 | 45 | 1 |  |  | Laura | Pendiente
Preparar la barra y la cartelería | Barra de bebidas | 17:00 | 40 | 2 |  |  | Marta | Pendiente
Colocar globos de helio y números | Pista y techo | 17:30 | 45 | 2 |  |  | Raúl | Pendiente
Encender y probar antorchas y luces | Exterior | 17:45 | 20 | 1 |  |  | Pablo | Pendiente
Prueba de iluminación y música | Pista y techo | 18:15 | 30 | 1 |  |  | Pablo | Pendiente
Tarjetas de nombre en las mesas | Mesas invitados | 18:30 | 30 | 1 |  |  | Elena | Pendiente
Revisión final y fotos de comprobación | Entrada | 19:00 | 30 | 2 |  |  | Marta | Pendiente
Retirar cartón, bolsas y sobrantes | Entrada | 19:30 | 20 | 2 |  |  | Todos | Pendiente

## Instrucciones
Planificador de decoración de eventos · Cómo usarlo
Plantilla gratuita de Plantillas de Cálculo · plantillasdecalculo.com
CÓMO USARLA
1. En la hoja «Panel» escribe el evento, el lugar, la fecha (C7), la hora de acceso al local (C8) y la hora de inicio del evento (C9).
2. Ajusta los parámetros editables de la derecha: asistentes (H5), reserva para imprevistos (H6), tope de presupuesto (H7) y personas que montarán (H8).
3. En «Decoración» escribe un elemento por fila: zona, cantidad, precio unitario, origen (Comprar, Alquilar, Casa o Prestado), dónde conseguirlo y estado.
4. Si alquilas algo con depósito, apunta la fianza en la columna J: el Panel suma las fianzas que debes recuperar.
5. Cambia el estado del elemento a medida que avanza (Pendiente, Pedido, Recibido, Montado). Los pendientes que hay que comprar o alquilar muestran «Falta pedir».
6. En «Montaje» apunta cada tarea con su zona, hora de inicio, duración en minutos y personas. La hora de fin y las horas-persona salen solas.
7. Vigila la columna Aviso: «Termina tarde» indica que la tarea acaba después de la hora del evento y «Antes del acceso» que empieza antes de poder entrar al local.
8. Vuelve al «Panel» para ver el coste con imprevistos, el margen sobre el tope, el estado de los elementos, la hora de fin del montaje y el gráfico por zona.
CONSEJOS
• Hay filas preparadas hasta 40 elementos de decoración y 30 tareas de montaje; las fórmulas ya están puestas.
• Los nombres, precios y horas de ejemplo son ficticios: bórralos y escribe los tuyos (celdas de fondo crema y texto azul).
• Para los elementos que ya tienes o te prestan, deja el precio en 0: contarán como elemento pero no sumarán coste.
• La reserva de imprevistos y el tope son parámetros tuyos: ajústalos según el evento, no son cifras oficiales.
• Las hojas están protegidas sin contraseña para no romper fórmulas: Revisar > Desproteger hoja si quieres modificar algo.
Las celdas con fondo crema y texto azul son para rellenar; las verdes se calculan solas.
Aviso: los importes son una previsión personal para organizarte, no asesoramiento financiero. Comprueba siempre las condiciones, plazos y fianzas con cada proveedor.

## Listas (hidden)
Zona | Obtención | Estado | Estado montaje
Entrada | Comprar | Pendiente | Pendiente
Mesa principal | Alquilar | Pedido | En curso
Mesas invitados | Casa | Recibido | Hecho
Photocall | Prestado | Montado
Barra de bebidas
Mesa de dulces
Pista y techo
Exterior