## Panel
Panel del TFG/TFM
Resumen automático: avance real frente al esperado, horas dedicadas, días para la entrega y próximos hitos.
DATOS DEL TRABAJO
Tipo de trabajo: | TFM |  |  | Créditos ECTS: | 12
Fecha de inicio: | 2026-03-02 |  |  | Horas por crédito: | 25
Fecha de entrega (depósito): | 2027-01-18 |  |  | Horas objetivo:
Fecha de defensa: | 2027-01-29 |  |  | Margen de retraso: | 10%
Aviso de hitos (días): | 7 |  |  | Hoy:
AVANCE REAL | AVANCE ESPERADO HOY |  | DESVIACIÓN |  | DÍAS PARA LA ENTREGA
HORAS DEDICADAS | % DE LAS HORAS OBJETIVO |  | FASES TERMINADAS |  | HORAS/SEMANA NECESARIAS
Tiempo transcurrido: |  |  |  | Semanas que quedan:
PRÓXIMOS HITOS Y REUNIONES
Asunto | Tipo | Fecha | Faltan (días)
AVANCE REAL FRENTE AL ESPERADO POR FASE
HORAS PREVISTAS FRENTE A DEDICADAS

## Fases
Fases del trabajo
Una fila por fase: fechas, % de avance y horas previstas. El resto (estado, desvío, horas dedicadas) se calcula solo.
Hoy: |  | Margen:
Fase | Inicio | Fin previsto | Días | % avance | Horas previstas | Horas dedicadas | Estado | Avance esperado hoy | Desviación | Días hasta el fin | Notas
Elección de tema y tutor | 2026-03-02 | 2026-03-27 |  | 100% | 15 | [5 empty] | Tema aprobado por la comisión
Búsqueda bibliográfica | 2026-03-23 | 2026-05-30 |  | 100% | 45 | [5 empty] | Zotero con 60 referencias
Metodología y diseño | 2026-05-25 | 2026-06-30 |  | 100% | 30 | [5 empty] | Cuestionario validado con el tutor
Trabajo de campo | 2026-07-06 | 2026-09-15 |  | 90% | 50 | [5 empty] | Faltan 6 encuestas por recoger
Análisis de datos | 2026-09-14 | 2026-10-15 |  | 55% | 40
Redacción del documento | 2026-09-21 | 2026-12-10 |  | 15% | 70 | [5 empty] | Marco teórico escrito
Revisión con el tutor y correcciones | 2026-11-30 | 2027-01-08 |  | 0% | 25
Maquetación y formato | 2027-01-04 | 2027-01-15 |  | 0% | 10 | [5 empty] | Normativa de formato de la facultad
Preparación de la defensa | 2027-01-11 | 2027-01-28 |  | 0% | 15 | [5 empty] | Presentación de 15 minutos
Total / avance ponderado por horas
Estados: Hecha (100%), En curso, Con retraso (avance por debajo de lo esperado más el margen), Fuera de plazo (fecha de fin pasada sin llegar al 100%), Sin empezar.

## Horas
Registro de horas dedicadas
Anota cada sesión de trabajo con su fecha, fase y horas. Alimenta las horas dedicadas de «Fases» y el Panel.
Total horas: |  |  | Últimos 7 días:
Fecha | Fase | Horas | Tarea realizada | Semana (lunes) | Mes
2026-03-10 | Elección de tema y tutor | 6 | Reunión inicial y lluvia de ideas
2026-03-24 | Elección de tema y tutor | 8 | Delimitación del tema y objetivos
2026-04-04 | Búsqueda bibliográfica | 14 | Búsqueda en bases de datos
2026-04-18 | Búsqueda bibliográfica | 12 | Lectura de artículos clave
2026-05-09 | Búsqueda bibliográfica | 12 | Fichas de lectura
2026-05-30 | Búsqueda bibliográfica | 9 | Gestor de referencias y estado de la cuestión
2026-06-13 | Metodología y diseño | 12 | Diseño de la muestra
2026-06-27 | Metodología y diseño | 17 | Elaboración y revisión del cuestionario
2026-07-18 | Trabajo de campo | 16 | Envío y recogida de encuestas
2026-08-08 | Trabajo de campo | 14 | Entrevistas y seguimiento de respuestas
2026-08-29 | Trabajo de campo | 12 | Recogida de encuestas pendientes
2026-09-12 | Trabajo de campo | 8 | Cierre del trabajo de campo
2026-09-19 | Análisis de datos | 10 | Limpieza de datos y tablas descriptivas
2026-09-28 | Análisis de datos | 12 | Análisis estadístico
2026-09-30 | Redacción del documento | 8 | Escritura del marco teórico

## Tutoría
Reuniones con el tutor e hitos
Registra reuniones, borradores y fechas clave. La plantilla calcula cuántos días faltan y qué está vencido.
Hoy: |  | Aviso (días):
Fecha | Tipo | Asunto | Acuerdos y tareas | Hecho | Días | Estado | Clave (aux.)
2026-03-05 | Reunión | Elección de tema | Preparar 3 propuestas de tema | Sí
2026-03-19 | Reunión | Delimitar objetivos | Redactar una página con objetivos e hipótesis | Sí
2026-03-30 | Hito | Aprobación del tema por la comisión |  | Sí
2026-05-04 | Reunión | Revisión de la bibliografía | Añadir 10 referencias recientes | Sí
2026-06-22 | Reunión | Diseño metodológico | Ajustar el cuestionario y el tamaño de muestra | Sí
2026-07-03 | Hito | Visto bueno del cuestionario |  | Sí
2026-09-15 | Reunión | Resultados preliminares | Revisar tablas y variables de control | Sí
2026-09-28 | Borrador | Entrega del marco teórico (cap. 1 y 2) | Enviar el PDF al tutor | No
2026-10-08 | Reunión | Seguimiento de análisis y redacción | Terminar el apartado de resultados | No
2026-11-04 | Reunión | Revisión del capítulo de resultados |  | No
2026-12-10 | Hito | Borrador completo terminado | Enviar al tutor para revisión final | No
2027-01-18 | Entrega | Depósito oficial del trabajo | Subir PDF a la plataforma de la universidad | No
2027-01-29 | Hito | Defensa ante el tribunal |  | No
Los hitos (aprobación del tema, depósito, defensa) se resaltan con fondo verde claro. «Próximo» = dentro del plazo de aviso.

## Instrucciones
Planificador de TFG/TFM · Cómo usarlo
Plantilla gratuita de Plantillas de Cálculo · plantillasdecalculo.com
CÓMO USARLA
1. Abre la hoja «Panel» y rellena los datos del trabajo: tipo (TFG o TFM), fecha de inicio, fecha de entrega (depósito) y fecha de defensa.
2. En el mismo Panel indica los créditos ECTS del trabajo y las horas por crédito (25 por defecto): la plantilla calcula las horas objetivo.
3. Ve a «Fases» y adapta la lista a tu caso: escribe cada fase con su fecha de inicio, fecha de fin y las horas que prevés dedicarle (hasta 12 fases).
4. Actualiza la columna «% avance» cada semana (de 0% a 100%). El estado, el avance esperado y la desviación se calculan solos con la fecha de hoy.
5. Cada vez que trabajes, anota una fila en «Horas»: fecha, fase (desplegable), horas y tarea. Las horas dedicadas de cada fase se suman automáticamente.
6. En «Tutoría» registra reuniones, borradores, entregas e hitos con su fecha, los acuerdos y si están hechos (Sí/No). Verás los días que faltan y lo vencido.
7. Consulta el «Panel»: avance real frente a esperado, horas dedicadas, horas por semana necesarias, próximos hitos y los dos gráficos por fase.
8. Si el avance real baja del esperado más el margen de retraso (celda G9 del Panel), la desviación se pinta en rojo y la fase pasa a «Con retraso».
CONSEJOS
• Los datos de ejemplo (un TFM ficticio de 12 ECTS) usan fechas de 2026-2027: bórralos y escribe los tuyos. Las filas libres ya tienen fórmulas.
• El avance global se pondera por las horas previstas de cada fase: una fase de 70 h pesa más que una de 10 h.
• Las horas por crédito (25) y los plazos son parámetros editables y orientativos: cada universidad fija los suyos.
• Las hojas están protegidas sin contraseña para no romper fórmulas: Revisar > Desproteger hoja si necesitas modificar algo.
• Las columnas ocultas (Clave en «Tutoría» y J en el Panel) son auxiliares: no las borres.
Las celdas con fondo crema y texto azul son para rellenar; las verdes se calculan solas.
Aviso: esta plantilla es una herramienta de organización personal. Los plazos, créditos y requisitos de tu TFG/TFM los fija tu universidad o facultad: consulta siempre su normativa y a tu tutor.

## Listas (hidden)
Trabajo | Tipo | Hecho
TFG | Reunión | Sí
TFM | Hito | No
Borrador
Entrega